## Hoja1
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE __01/07___ AL ___30/09__ DEL 2019
NORMAL ( ) INFORME DE GOB. ( ) TRIMESTRAL ( X )
FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO |  | ELOTA | [17 empty] | DIA _11 MES _10 AÑO 2019
ZONA PRIORITARIA |  | ZONA MEDIA
FONDO |  | FORTAMUN 2019 (TRIMESTRAL)
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | No. DE OFICIO DE APROBACION | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA | [6 empty] | INVERSION EJERCIDA | [6 empty] | METAS TOTALES |  |  |  | No. DE BENEFICIARIOS | AVANCE FISICO ACUMILADO %
[8 empty] | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | CREDITO | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | CREDITO | OTROS | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS ORIGINALES | MODIFICACIONES | ALCANZADAS
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES | 0520-ALUMBRADO PÚBLICO |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR 16, ENTRE BLVD LUIS DONALDO COLOSIO Y LIBRAMIENTO | LA CRUZ | FORTAMUN-TM-001-2019 | 100% | 14/06/19 31/07/19 | 1274096.42 |  |  | 1274096.42 |  |  |  | 1271782.99 |  |  | 1271782.99 |  |  |  | PZA | 43 |  |  | 53000 | 100
SUMA DE LA HOJA | [7 empty] | 1274096.42 | 0 | 0 | 1274096.42 | 0 | 0 | 0 | 1271782.99 | 0 | 0 | 1271782.99 | 0 | 0 | 0
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.